**Протокол №2**

**выездного семинара – совещания специалистов**

**регионального Центра по дистанционному образованию детей**

**с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,**

**не посещающих учебные заведения по состоянию здоровья**

от 21.04.2010 г.

Присутствовало 13 человек

**Образовательная площадка:**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №8 г. Кинешма

**Повестка:**

1. Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья.

***Выступали:***

**Т.В. Терещук** Реализация проекта «Организация дистанционного обучения детей

с ограниченными возможностями здоровья в Ивановской области»;

**Т.В. Терещук** Обмен опыта по работе на Информационно-методической площадке учителей Ивановской области;

**Н.А. Монахова**  Организация психолого-педагогической поддержки детям

с ограниченными возможностями здоровья;

**Е.Е. Большакова** Организация социально-психологической помощи детям

с ограниченными возможностями здоровья.

**2.** Готовность Муниципалитетов к дистанционному образованию.

**3.** Проблемы организации дистанционного обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья в г. Кинешма.

***Решили:***

Утвердить план работы по дистанционному обучению в г. Кинешма и распределить обязанности по участию в проекте следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1** | Создание банка педагогических  работников | **28.04.2010** | Терещук Т.В. |
| **2** | **Создание Нормативно-правовой базы:** |  |  |
| Соглашение о сотрудничестве | **до 30.05.2010** | Стеклова А.В.  Хлыбова С.В. |
| Договор на передачу техники  учителям - тьюторам | **до 30.05.2010** | Стеклова А.В.  Куликова Н.Н. |
| Договор на передачу техники учащимся | **до 30.05.2010** | Стеклова А.В.  Куликова Н.Н. |
| Изменения в Устав | **до 30.05.2010** | Куликова Н.Н. |
| Изменения в Программу Развития | **до 30.05.2010** | Куликова Н.Н. |
| Договор с родителями на ДО | **30.04. 2010** | Стеклова А.В.  Куликова Н.Н.  кураторы |
| Договор с педагогами | **до 30.05.2010** | Стеклова А.В.  Хлыбова С.В. |
| Должностная инструкция учителя-тьютора ДО | **25.05.2010** | Терещук Т.В. |
| Должностная инструкция куратора ДО | **25.05.2010** | Терещук Т.В. |
| **3** | Проведение ПМПК детей и разработка  рекомендаций для обучения | **17.05.2010** | Монахова Н.А. |
| **4** | Создание Индивидуальных Образовательных Программ учащихся | **17.05.2010** | Монахова Н.А.  кураторы |
| **5** | Создание КТП по предмету | **25.05.2010** | Учителя-тьюторы |
| **6** | Обучение учащихся на курсе «Первообуч» | **до 30.05.2010** | кураторы |
| **7** | Заполнение личных дел учащихся ДО | **до 30.05.2010** | кураторы |